共青团北京市西城区委员会

“党旗所指 团旗所向——西城青年跟党奋进的100年”纪念建团100周年展览

项目询价公告

共青团北京市西城区委员会就“党旗所指 团旗所向——西城青年跟党奋进的100年”纪念建团100周年展览项目以公开询价方式进行采购，欢迎国内符合条件的公司参与本项目报价。

一、项目介绍

1.项目名称

“党旗所指 团旗所向——西城青年跟党奋进的100年”纪念建团100周年展览项目采购。

2.项目基本情况

2022年是党的二十大召开之年,也是中国共青团成立100周年。为更好团结引领广大青少年坚定跟党走、建功新时代，共青团北京市西城区委员会拟联合中共北京市西城区委宣传部、陶然亭公园策划开展“党旗所指 团旗所向——西城青年跟党奋进的100年”纪念建团100周年展览。

3.项目内容

（1）按照团区委要求设计展览执行方案；

（2）在团区委的指导下负责主会场展板搭建制作、电子屏、多媒体互动装置、音响、等展览主体的布置和设备租赁；

（3）在团区委的指导下负责现场拆除、恢复及垃圾清运；

（4）在团区委的指导下负责展览区域地毯铺设；

（5） 在团区委的指导下负责开幕式主视觉及展板画面制作，电子屏展览动画的制作，启动仪式视频制作及相关连线技术支持；

（6） 在团区委的指导下负责主会场外相关展板及水牌制作；

（7）在团区委的指导下负责线上展览制作；

（8）在团区委的指导下负责展览相关折页制作；

（9）本项目提报方案由投标单位根据基础材料自拟。

（10）项目具体方案详见附件。

二、报价人资格要求

1.须具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

2.须满足中华人民共和国政府采购法第二十二条要求；

3.供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.须了解行业相关设备特点；

5.符合法律、法规规定的其它要求。

三、报价文件递交

1.递交截止时间（询价结束时间）

2022年4月14日17:30。

2.递交地点

北京市西城区南菜园街51号2号楼406室。

3.申报企业需提交的材料

（1）项目报价及预算明细（总价不超过90万）；

（2）法人身份证或法人授权书、授权人身份证（复印件加盖公章）；

（3）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（4）公司简介（含联系人及联系方式）；

（5）项目设计方案初稿。

上述材料需胶装成册，并加盖公章。

4.不予接受情况

未按时送达或未送到指定地点的或密封不符合要求的报价文件，采购人不予接受。

四、公告发布媒介

本项目公告在共青团北京市西城区委员会窗口媒体上发布。

五、采购人信息

名 称：共青团北京市西城区委员会

地 点：北京市西城区南菜园街51号2号楼406室

联 系 人：杨超

联系方式：83975467

共青团北京市西城区委员会

 2022年4月7日

附件：

“党旗所指 团旗所向——西城青年跟党奋进的100年”纪念建团100周年展览

工作方案

2022年是党的二十大召开之年,也是中国共青团成立100周年。为更好团结引领广大青少年坚定跟党走、建功新时代，共青团北京市西城区委员会拟联合中共北京市西城区委宣传部、陶然亭公园策划开展“党旗所指 团旗所向——西城青年跟党奋进的100年”纪念建团100周年展览。具体方案内容如下。

一、展览时间

布展时间：2022年4月15日—4月24日

展陈时间：2022年4月27日—5月22日

二、展览地点

陶然亭公园内西北处（中餐厅）展厅

三、展览面积

室内：400平方米

室外：50平方米

四、展览内容

1.室内建立3D模型，设计规划现场布局，以展板、电子屏展览为主，辅以部分实物，设置有互动感、科技感的互动元素（每一展区需至少一处互动元素），集中展示新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代四个历史时期共青团和广大团员青年跟党奋进的光辉历程。

2.室外通过沿途展板、水牌设置宣传引导前往各展区参观。

3.启动仪式制作预计30秒的启动仪式视频；策划启动仪式触发方式；通大屏及现场连线技术支持实现与分会场互动。

四、工作安排

（一）筹备阶段（2022年4月15日前）

团区委与区委宣传部、陶然亭公园沟通对接，确定展览时间、场地及相关展陈设计等内容，共同制定主题展览工作方案。由团区委发布公开询价公告，对报价公司进行综合比价，确定执行本项目的中标公司。

（二）布展阶段（2022年4月15日—4月24日）

由团区委指导中标公司按照主题展览工作方案和纪念建团100周年相关历史文献、实物资料和展厅情况进行布展，确保4月24日前完成布展工作。

（三）展陈阶段（2022年4月27日—5月22日）

由团区委与中标公司共同做好展览启动仪式及展陈期间展厅的维护保障、现场安全保障及疫情防控等工作。

（四）收尾阶段（2022年5月22日—5月25日）

展览结束3天内，由中标公司负责撤出全部展览内容、恢复展厅原貌。